## Folha1
Task | WBS code | Project task | Duration
1 | 1 | K&D Website | 33 Days
2 | 1.1 | Back-End | 27 Days
3 | 1.1.1 | Instalation of necessery tools | 2 Days
4 | 1.1.1.1 | Setup fastApi | 2 Day
5 | 1.1.2 | CRUD | 13 Days
6 | 1.1.2.1 | Create communication to DB | 8 Days
7 | 1.1.2.2 | DB revision | 5 Days
8 | 1.1.3 | Create expecific Web functions | 9 Days
9 | 1.1.4 | Create commonication to Front-End | 3 Days
10 | 1.2 | Front-End | 27 Days
11 | 1.2.1 | Instalation of necessery tools | 2 Days
12 | 1.2.1.1 | Setup outsystems | 2 Day
13 | 1.2.2 | Create the necessery screens | 22 Days
14 | 1.2.2.1 | Design the looks of each screen | 13 Days
15 | 1.2.2.2 | Implement each look on the respective screen | 8 Days
16 | 1.2.2.3 | Make the proper screen flow | 11 Days
17 | 1.2.3 | Open comunication with Back-End | 3 Days